## 2022 Plan Anual de Trabajo SST
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST Y PESV
[5 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | Responsable (s)
Tipo | ACTIVIDAD | REGISTRO | LUGAR | Fecha Programada | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E | P | R | E
Estandar | 1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Levantar Informacion, socializar y hacer firmar a la Gerencia. Se solicito apoyo al area de contabilidad por correo 09.04.2021 | BOGOTA | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | GERENCIA FINANCIERA, CONTABILIDAD Y SST
Estandar | 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales | Planilla de SS pagada de todos los meses | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | GERENCIA, GESTION HUMANA Y SST
Estandar | 1.1.6 Conformación COPASST | Realizar Convocatoria, Inscripcion, Votacion y Conformacion del Comité | CARTAGENA | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | SST
Estandar | 1.1.6 Conformación COPASST | Realizar Convocatoria, Inscripcion, Votacion y Conformacion del Comité | GIRARDOT | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | SST
Estandar | 1.1.6 Conformación COPASST | Actualizacion de Integrantes del COPASST | CALI | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar | 1.1.6 Conformación COPASST | Actualizacion de Integrantes del COPASST | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | COPASST
Estandar | 1.1.7 Capacitación COPASST | Revisión y Actualización Documento que establezca la Higiene y Seguridad Industrial y registro de la divulgación. | BOGOTA | 2022-07-29 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | SST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | MEDELLIN | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | CALI | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | BUCARAMANGA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | BARRANQUILLA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | VILLAVICENCIO | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | DORADA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | GIRARDOT | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Estandar |  | Actas de Reunion COPASST | CARTAGENA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Funciones y Responsabilidades del COPASST | CARTAGENA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Capacitacion COPASST |  | Funciones y Responsabilidades del COPASST | GIRARDOT | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Capacitacion COPASST |  | Funciones y Responsabilidades del COPASST | BOGOTA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | MEDELLIN | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | CALI | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | BUCARAMANGA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | BARRANQUILLA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | VILLAVICENCIO | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | DORADA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | GIRARDOT | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST, SST
Capacitacion COPASST |  | Curso de 50 horas SST con ARL (Todos los integrantes del COPASST, incluyendo Ciudades) | CARTAGENA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | COPASST, SST
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA (INFORME) | MEDELLIN | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA | BOGOTA | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | BOGOTA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | MEDELLIN | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | CALI | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | BUCARAMANGA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | BARRANQUILLA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | VILLAVICENCIO | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | DORADA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | GIRARDOT | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Capacitacion COPASST |  | Curso Virtual ARL SURA Identificacion de Peligros | CARTAGENA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST
Estandar | 1.1.8 Conformación Comité Convivencia | Realizar Convocatoria, Inscripcion, Votacion y Conformacion del Comité de Convivencia Laboral | GIRARDOT | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | SST
Estandar |  | Realizar Convocatoria, Inscripcion, Votacion y Conformacion del Comité de Convivencia Laboral | CARTAGENA | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de Integrantes del COLAB | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de Integrantes del COLAB | CALI | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de Integrantes del COLAB | DORADA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de Integrantes del COLAB | VILLAVICENCIO | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de Integrantes del COLAB | BUCARAMANGA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | ARL
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | CALI | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | DORADA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | VILLAVICENCIO | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | BUCARAMANGA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | GIRARDOT | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Funciones y Responsabilidades del COLAB | CARTAGENA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | BOGOTA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | MEDELLIN | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | CALI | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | BUCARAMANGA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | BARRANQUILLA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | VILLAVICENCIO | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | DORADA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | GIRARDOT | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Actas de Reunion COLAB | CARTAGENA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | COLAB
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | GIRARDOT | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | CARTAGENA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | COLAB
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | CALI | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | BUCARAMANGA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | DORADA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Estandar |  | Socializacion del Procedimiento Recepción y Tratamiento de Quejas e informe Trimestral | VILLAVICENCIO | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | MEDELLIN | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | CALI | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | BUCARAMANGA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | BARRANQUILLA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | VILLAVICENCIO | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | DORADA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | GIRARDOT | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Medidas Preventivas y Correctivas del Acoso Laboral | CARTAGENA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | BOGOTA | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | MEDELLIN | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | CALI | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | BUCARAMANGA | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | BARRANQUILLA | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | VILLAVICENCIO | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | DORADA | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | GIRARDOT | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Capacitacion COLAB |  | Formacion Virtual ARL SURA: Comunicación Asertiva | CARTAGENA | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | COLAB
Estandar | 1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP | Levantamiento del Plan de capacitaciones (ARL-Proveedores-SST) Plan de Bienestar y Desarrollo Plan de Incentivos y Estimulos Plan de Intervencion en RP Plan de Intervencion por Mejoras de Estudios de Carga Fisica | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | De acuerdo a las condiciones de salud de los trabajadores, se levanta plan de capacitaciones y de Bienestar y Desarrollo | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Capacitacion PESV | PLAN DE CAPACITACIONES | Capacitacion: Conduccion Segura ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | ARL
Capacitacion PESV |  | Capacitacion: Conduccion Segura ARL SURA | MEDELLIN | 2022-05-18 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | ARL
Capacitacion PESV |  | Capacitacion de Mecanica Basica en Camiones | MEDELLIN | 2022-03-15 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-06-06 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL
Capacitacion PESV |  | Capacitacion: Conduccion Segura ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-07-12 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-05-24 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | ARL
Capacitacion PESV |  | Capacitacion: Conduccion Segura ARL SURA | CALI | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA | CALI | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion PESV |  | Capacitacion: Conduccion Segura ARL SURA | VILLAVICENCIO | 22-08-2022 12-09-2022 | [21 empty] | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Inspecciones de Seguridad - Intervencion de AT & EL ARL SURA | VILLAVICENCIO | 2022-07-29 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | CALI | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | CALI | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | VILLAVICENCIO | 2022-07-18 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | VILLAVICENCIO | 2022-08-01 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-08-10 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-03-09 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-06-14 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-07-26 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | MEDELLIN | 2022-05-03 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | Capacitacion: Pautas Generales de Orden y Aseo. ARL SURA | MEDELLIN | 2022-09-07 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | ARL
Capacitacion SST |  | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD - CIRCULAR 004 DEL 2022 | NACIONAL | 2022-01-30 | 1 |  | 1 | [33 empty] | GH-SST
Capacitacion PESV |  | Conocimiento y Alistamiento de Vehiculos Conduccion Defensiva, Normatividad y Habitos al Volante | BOGOTA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion GH |  | Socializacion del RIT Actualizado | NACIONAL | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | GH
Capacitacion Operaciones |  | Peso, Cubicaje y Manejo de Mercancia | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion Operaciones |  | Peso, Cubicaje y Manejo de Mercancia | DORADA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
SIPLAFT |  | Capacitacion Anual del Sistema Integral para la Prevencion y Control de Lavado de Activos, Financiacion de Terrosismo y Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
SIPLAFT |  | Capacitacion Anual del Sistema Integral para la Prevencion y Control de Lavado de Activos, Financiacion de Terrosismo y Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva | DORADA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion Riesgo Psicosocial |  | Capacitacion en Habilidades Blandas: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva y Gestion del Cambio | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion Riesgo Psicosocial |  | Capacitacion en Habilidades Blandas: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva y Gestion del Cambio | MEDELLIN | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion Riesgo Psicosocial |  | Capacitacion en Habilidades Blandas: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación Asertiva y Gestion del Cambio | BARRANQUILLA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion GH |  | Charla de Servicios Seguros SURA | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion Operaciones |  | Politicas de Firmas de Guias por el Cliente | BARRANQUILLA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SAC
Capacitacion GH |  | Capacitacion y Socializacion del Manual de Uniformes | NACIONAL | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH
Capacitacion GH |  | Charla de socializacion de servicios de Caja de compensacion COMPENSAR | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | GH
Capacitacion SST |  | Campaña de Prvenecion de Alcohol y Sustancias Psicoactivas | NACIONAL | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Capacitacion SST |  | Socialzaicon del procedimiento de Aplicación de Pruebas de Alcoholimetria y Sustancias Psicoactivas | NACIONAL | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | SST
Capacitacion GH |  | Socializacion de la Res. 0534 del 22.Feb.2022; donde el MiniTrabajo, autoriza a Estelar Express, realizar Horas Extras | NACIONAL | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GH-SST
Capacitacion COLAB |  | Socializacion de la Politica de la Prevencion del Acoso Laboral y sus respectivas medidas-Ley1010 del 2006 | NACIONAL | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | COLAB-SST-GH-RIESGO PSICOSOCIAL
Capacitacion GH |  | Calidad de Servicio | NACIONAL | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion GH |  | Administracion del Tiempo | NACIONAL | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion PESV |  | Plan Estrategico de Seguridad Vial | BOGOTA | 2022-03-31 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion GH |  | Comunicación Asertiva | NACIONAL | 2022-05-13 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion GH |  | Pausas Activas - Actividad Ludica Compensar | BOGOTA | 2022-04-22 | [9 empty] | 1 |  | 1 | [24 empty] | PROVEEDOR
Capacitacion SST |  | Socialziacion de Infografia del Programa de Actividad Fisica (PAF) Nacional - Pausas Activas | BOGOTA | 2022-05-30 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [21 empty] | SST
Estandar | 1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP | Realizar Induccion y Reinduccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | VILLAVICENCIO | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | BARRANQUILLA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | DORADA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | CARTAGENA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | GIRARDOT | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar RE-Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | MEDELLIN | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar RE-Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | CALI | 2022-10-30 | [27 empty] | 1 | [8 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar RE-Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | BUCARAMANGA | 2022-11-30 | [30 empty] | 1 | [5 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar |  | Realizar RE-Induccion a todos los trabajadores, presencial o virtual según el caso para las agencias | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST | Actualizacion y Articulacion de la Politica de SST & PESV, que cumpla con los requisitos establecidos por el Decreto, firmado y fehado por la gerencia Llevar registro de divulgacion al COPASST y a todos los trabajadores | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST | Actualización y Articulacion de los objetivos del SG-SST & PESV definidos por la organización y registró de su divulgación al COPASST | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades | Documentadp firmado por la Gerencia Autoevaluacion | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado (Plan de Trabajo) | De Acuerdo a los resultados de la Autoevaluacion, se levanta documento cronograma de plan de trabajo anual, se firma por la gerencia y se socializa | BOGOTA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 2.6.1 Rendición sobre el desempeño | Realizar informe de la rendición de cuentas a la alta dirección sobre de las actividades ejecutadas durante el año Informe anual de la rendición de cuentas. | BOGOTA | 2022-12-30 | [33 empty] | 1 |  |  | GERENCIA y SST
Estandar | 2.7.1 Matriz legal | Revisión y Actualización Registro de la Matriz de Requisitos Legales | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar |  | Revisión y/o Actualización Procedimiento de la identificación de requisitos legales aplicables en seguridad y salud en el trabajo | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisión y/o actualización Procedimiento de comunicación del SG-SST y de los temas relacionados junto con el listado maestro documental | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisión y/o Actualización Procedimiento de adquisicisiones Definir criterios de SST para las compras que realiza la compañía. | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, AREA DE COMPRAS Y SST
Estandar | 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas (Establecer seguimiento a la actividades que realicen los contratista y subcontratistas en la organización). | Revisar y/o Actualizar Procedimiento de selección y evaluación de contratistas | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, AREA DE COMPRAS Y SST
Estandar |  | Incluir como requisito para el proceso selección y evaluación de proveedores y/o contratistas tengan documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GESTION HUMANA, AREA DE COMPRAS Y SST
Estandar |  | Inducción y reinducción a contratistas año 2022 | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | SST
Estandar | 2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Revisión y/o Actualización Procedimiento para evaluar el impacto en SST con respecto a la gestión del cambio (interno/ externo), actualizando el listado maestro | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | GERENCIA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar PESV | 1.1 RESPONSABLE DEL PESV | Se designó un responsable del proceso de elaboración y seguimiento del PESV, y lo articule con el SG-SST | BOGOTA | 2022-01-31 | 1 |  | 1
Estandar PESV | 1.2 IDONEIDAD DEL RESPONSABLE DEL PESV | El responsable es idóneo para el desarrollo, implementación y seguimiento del PESV y todas las acciones contempladas en este. | BOGOTA | 2022-01-31 | 1 |  | 1
Estandar PESV | 2.1 ACTA DE COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | Existe un acta de conformación del comité de S.V. | BOGOTA | 2022-01-04 | 1 |  | 1
Estandar PESV | 2.2 OBJETIVOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | Definir el objetivo general, la visión y alcance del PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 2.3 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE S.V. | El comité ha sido definido por la alta dirección | BOGOTA | 2022-01-04 | 1 |  | 1
Estandar PESV | 2.4 ROLES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES | Los integrantes del comité tienen relación con las labores y planes de acción inherentes al PESV, incluyendo a todos los actores viales de la organización (peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros). | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV | 2.5 ANALIZAR LOS INDICADORES DE SINIESTRALIDAD VIAL | las investigaciones internas de accidentes de tránsito y realizar seguimiento a los planes de acción que surgen de los resultados o conclusiones de las investigaciones | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 2.6 FRECUENCIA DE REUNIONES DEL COMITÉ DE SV | Está definida la frecuencia de las reuniones del comité de S.V. | BOGOTA | BIMENSUAL | [9 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Estandar PESV | 3.1 ESTÁ DOCUMENTADA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL | Existe un documento que permita identificar la política de Seguridad vial de la empresa | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL | 3.2 Establecer compromisos claros del nivel directivo frente al PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.3 Ser adecuada para las actividades y tamaño de la organización | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.4 Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos en seguridad vial. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.5Incluir el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en seguridad vial como compromiso. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.6 Incluir el compromiso de mejora continua del PESV. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.7 fechada y firmada por el (la) representante legal de la organización. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.8 Ser revisada, como mínimo cada tres (3) años | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.9 Existe evidencia de su divulgación, como página web de la compañía, retablos en las instalaciones de la compañía u otros | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 3.10 Existe evidencia de que se ha informado al personal sobre el PESV y la política de seguridad vial | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 4.1 CORRESPONSABILIDAD NIVEL DIRECTIVO | La definición de la política y los objetivos del PESV, que sean compatibles con la dirección estratégica de la organización | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | DOCUMENTO DE COMPROMISO NIVEL DIRECTIVO | 4.2 formación y aplicación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.3 El suministro de recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para el diseño, implementación, verificación y mejora del PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.4 La adquisición o contratación de vehículos, equipos, repuestos y servicios que cumplan especificaciones de seguridad | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.5 El seguimiento para que los contratistas, afiliados, asociados, terceros y la comunidad de la organización cumplan los requisitos de seguridad vial que establezca la organización | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.6 El cumplimiento de las acciones y estrategias definidas en el plan de trabajo anual del PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.7 La participación en la reunión de apertura y reunión de cierre, de las visitas que realicen el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte o los Organismos de Tránsito según corresponda | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 4.8 Cumplimiento de las acciones, estrategias en seguridad vial y la meta de reducción de los accidentes de tránsito con la Visión Cero | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA | Cantidad de sedes, servicios que presta la organización, cantidad de personas de la comunidad de la organización con descripción de sus desplazamientos laborales relacionados con la organización. | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1
Estandar PESV | 5.2 CONTRATOS DESPLAZAMIENTOS LABORALES | Lista de contratistas (ocasionales y permanentes), incluyendo flotas fidelizadas, flotas ocasionales, afiliados, personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación, outsourcing o por intermediación laboral | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1
Estandar PESV | 5.3 HOJA DE VIDA DE PERSONAL OPERATIVO | Lista de colaboradores de la organización, incluyendo fecha de nacimiento, género, cargo, escolaridad, estado civil, vigencia de la licencia de conducción (si tiene), resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales, capacitaciones, evaluación de la competencia, accidentes de tránsito, cantidad, tipo y estado de pago de sus infracciones de tránsito, medio de transporte que utiliza para el desplazamiento hacia el trabajo, y si tiene rol de conductor para desplazamientos laborales, tipo de vehículo motorizado o no motorizado que conduce | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 5.4 HOJA DE VIDA DE VEHICULOS | Lista de vehículos motorizados y no motorizados: propios de la organización, afiliados, asociados, o que están puestos al servicio de la organización para realizar desplazamientos laborales, incluyendo placa del vehículo, número VIN, número de motor, kilometraje, fecha de fabricación, especificaciones técnicas del vehículo, vigencia SOAT, vigencia revisión técnico-mecánica, reporte de accidentes de tránsito del vehículo, plan de mantenimiento preventivo, control de acciones de mantenimiento, tipo de vehículo y promedio o estimado de kilómetros que recorren al mes. | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 5.5 LISTA DE RUTAS FRECUENTES | Lista de rutas frecuentes de los desplazamientos laborales, incluyendo el número de kilómetros, frecuencia del uso de la ruta (número de veces que se utiliza la ruta en la semana, al mes o al año). | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1
Estandar PESV | 5.6 PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS | Número de colaboradores capacitados en el plan de emergencias viales de la organización, descripción y número de equipos, equipamiento o elementos de primeros auxilios dispuestos para la atención de accidentes de tránsito, tipo y fecha de simulacros de atención de emergencias viales realizados | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1
Estandar PESV | 6.1 ENCUESTA / INSTRUMENTO PARA DETERMINAR EL RIESGO VIAL | Se diseñó una encuesta u otro instrumento o mecanismo objetivo, para el levantamiento de información del riesgo vial, incluyendo a todos los actores viales de la organización (peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros). | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV | 6.2 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA | Se ha aplicado la encuesta a todo el personal | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV |  | Se han tenido en cuenta los riesgos de la operación in itinere y en misión | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV | 6.3 CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA | Se han consolidado los resultados de la encuesta y hecho un análisis de los resultados | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV | 6.4 DEFINICIÓN DE RIESGOS VIALES DE LA EMPRESA | Se han definido riesgos viales para el personal de la empresa, dependiendo de su rol en la vía (peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, conductores, pasajeros). | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1
Estandar PESV | 6.5 CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RIESGOS VIALES | Se han calificado los riesgos viales identificados a través de la encuesta | BOGOTA | 2022-07-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | La calificación de los riesgos se ha hecho basado en alguna norma o estándar | BOGOTA | 2022-07-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 6.6 TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS | Las acciones que puede tomar la organización frente al riesgo son: Evitarlo, aceptarlo, eliminar la fuente que lo ocasiona, modificar los factores de exposición (frecuencia, deficiencia y probabilidad). | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | OBJETIVOS Y METAS DEL PESV DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL | 7.1 Enfocados a la prevención, ser claros, medibles y cuantificables | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 7.2 Los objetivos deben ser coherentes con la política S.V | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 7.3 revisados y evaluados mínimo una (1) vez al año | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 7.4 Se han consolidado los resultados de la encuesta y hecho un análisis de los resultados | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV |  | 7.5 debe orientarse a la reducción de accidentes, se puede articular con los objetivos y metas definidos en el SGSST | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | GESTIÓN DE RIESGOS CRÍTICOS | 8.1 Establecen los lineamientos y factores de desempeño para tratar (eliminar o sustituir o reducir o controlar) y manejar los riesgos identificados. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | 8.2Factores de desempeño, permiten tomar decisiones adecuadas, fijar las directrices en seguridad vial y establecer las guías de acción | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | 8.3 Los programas deben contener como mínimo: nombre del programa, lineamiento y/o límites y/o alcance, fecha de inicio, duración, línea base, objetivo(s) y meta(s), indicador(es) y forma de medición | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA VELOCIDAD | 8.4 Procedimiento para controlar la velocidad debe contener: mecanismo o equipo de medición que se va a utilizar, frecuencia de mantenimiento y calibración del equipo; responsables del programa; frecuencia de evaluación de los resultados; procedimiento en caso de excesos de velocidad y casos reiterativos; mecanismos de comunicación y campañas de prevención vial en torno a la gestión de la velocidad. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FATIGA | 8.5 Procedimiento para controlar la jornada de trabajo, horas de conducción y descanso de los conductores | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA DISTRACCIÓN | 8.6 Procedimiento para controlar y monitorear la distracción en la conducción | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA DE CERO TOLERANCIA A LA CONDUCCIÓN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | 8.7 Procedimiento para evitar que se conduzca bajolos efectos del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, el programa debe contener: estrategias para identificar posibles casos de conducción bajo el efecto de alcohol y psicoactivas; acciones y correctivos; responsables del programa; frecuencia de evaluación de los resultados; procedimiento en caso de presentarse conducción bajo el influjo de alcohol o sustancias psicoactivas y casos reiterativos | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES | 8.8 Procedimiento con las directrices de seguridad vial para promover la protección de los actores viales vulnerables (peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas) de la organización en sus desplazamientos laborales y la generación de hábitos, conductas y comportamientos seguros en las vías en todos los colaboradores de la organización | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DE ACTORES VIALES VULNERABLES | 8.8 Procedimiento con las directrices de seguridad vial para promover la protección de los actores viales vulnerables (peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas) de la organización en sus desplazamientos laborales y la generación de hábitos, conductas y comportamientos seguros en las vías en todos los colaboradores de la organización | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar | 3.1.1 Descripción sociodemográfica - Diagnóstico de condiciones de salud | El informe de Diagnostico de condiciones de salud. | NACIONAL | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
PVE DME | Elaborar e implementar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica | Programa o Procedimiento para la Gestion del Riesgo DME (Dra. Johana) | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | ARL, SST
PVE DME |  | Taller: Prevencion DME (Dra. Johana) | BOGOTA | 2022-09-07 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | ARL, SST
PVE DME |  | Abordaje para la Disminucion de Riesgos por la Manipulacion de Cargas (Dra. Johana) - Procedimiento de Ascenso y Descenso del Vehiculo | BOGOTA | 2022-04-30 | [9 empty] | 1 | [26 empty] | ARL, SST
PVE DME |  | Caracterizacion del Riesgo Expresado (Incidentes-Accidentes-EL-Ausentismo-Emergencias) (Dra. Johana) | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | ARL, SST
PVE DME |  | Inspecciones de Puesto de Trabajo (Administrativo) - Terminar y Actualizar (Dra. Johana) | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL, SST
PVE DME |  | Programa o Procedimiento para la Gestion del Riesgo DME (Dra. Johana) - IPT Rutas Criticas Operativo - Auxiliar de Bodega (Dra.Johana) | BOGOTA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | ARL, SST
PVE RP |  | Riesgo Psicosocial | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL, SST
PVE PESV |  | PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL, SST
PVE REINTEGRO |  | Programa de Reincorporacion y/o Reintegro Laboral | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | ARL, SST
Estandar | 3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud | Levantamiento del Plan de capacitaciones (ARL-Proveedores-SST) Plan de Bienestar y Desarrollo Plan de Incentivos y Estimulos Plan de Intervencion en la RP Plan de Intervencion por Mejoras de Estudios de Carga Fisica | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Estandar | 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo (Profesiograma) | Actualizacion del Profesioagrama y Socializar a las IPS | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | SST, IPS
Estandar | 3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales-Peligros-Periodicidad- Comunicación al Trabajador | Seguimiento de actualizacion de EMO ingreso, Periodico, Post Incapacidad y de Egreso | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar |  | Auto reporté de condiciones de salud y de trabajo de la población vinculada. Este documento se realiza de la mano con el proceso de comunicaciones internas y externas | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST, TRABAJADORES
Estandar | 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas | Actualizacion de los soportes de las custodias historias clinicas de las IPS (nuevos) aliadas a nivel nacional | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | SST, IPS
Estandar | 3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales | se realiza carta de recomendaciones y restricciones por trabajador | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) | Levantar procedimiento, formatos de consentimiento informado, aplicación de pruebas de alcohol y sustancias psicoactivas | BOGOTA | 2022-03-30 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [27 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Programa de Estilos de vida Saludable |  | Semana de la SALUD: Programacion por una semana Charlas Preventivas del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas-Estilos de Vida y Nutricion Saludable-Tamizaje visual-Tamizaje Cardiovascular-Metodos de Planificacion Familiar-Masajes Antiestres-Rumbaterapia-Cuidado Auditivo-Mujer Sana-Hombre Sano- | BOGOTA | PENDIENTE | [36 empty] | GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS Y SST
Programa de Estilos de vida Saludable |  | Programa de Pausas Activas | NACIONAL | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras | Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano, verificar todas las ciudades Bogota (SI)-Cali (SI)-Barranquilla (SI)-Bucaramanga (SI)-La Dorada (SI)-Villavicencio (SI)-Cartagena (?)-Girardot (?)-Medellin (SI). | NACIONAL | SEMESTRAL | 1 |  | 1 | [12 empty] | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos | Suministro de Canecas para la correcta segregacion de residuos | BOGOTA | 2022-01-31 | 1 |  | 1 | [33 empty] | GESTION HUMANA, COMPRAS, SST
Estandar |  | Elaboración de estandares e infograma relacionado con el Orden y Aseo para cada Area | BOGOTA | 2022-07-15 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL, SST
Estandar |  | Realizar limpieza y desinfeccion en areas de trabajo (Diaria) | BOGOTA | DIARIO | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | PERSONAL DE ASEO Y SST
Estandar |  | Inspección de puntos de clasificación y acopio de residuos ( Mensual) | BOGOTA | MENSUAL | [15 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | PERSONAL DE ASEO Y SST
Estandar |  | Inspección 5 S x area ( Semestral) | BOGOTA | SEMESTRAL | [15 empty] | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | ARL, SST
Estandar |  | Capacitacion en clasificación y Manejo de Residuos | BOGOTA | 2022-07-25 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL, SST
Estandar |  | Capacitación Orden y aseo (infografia y estandares) | BOGOTA | 2022-07-26 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL, SST
Estandar |  | Socialización de Infografias Prevención de caídas a nivel | BOGOTA | 2022-09-30 | [36 empty] | SST
Estandar |  | Socialización de Infografias Peligro locativo | BOGOTA | 2022-11-30 | [36 empty] | SST
Estandar |  | Jornadas de orden y aseo x areas (Viernes semanal x area) | BOGOTA | PENDIENTE | [36 empty] | TODO EL PERSONAL
Estandar |  | Seguimiento a mejoras | BOGOTA | 2022-06-17 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo | Mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la EPS, ARL y al ministerio cuando corresponde | NACIONAL | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades Laborales | Levantar matriz de registros e investigacion de Incidentes por actos y/o condiciones Inseguras (falta estos registros) | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes de y enfermedades laborales | registro estadístico de accidentabilidad, enfermedades laborales y ausentismo | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica | Actualizacion | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Actualización de Matriz de identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | SST
Estandar |  | Notificación de riesgos a todo el personal de la empresa | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | SST
Estandar | 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa | Plan de Mejoramiento a intervenir las oportunidades de Mejora de los resultados de la RP | BOGOTA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, ARL, SST
Estandar | 4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Analizar la necesidad y requerimientos de las mediciones ambientales, cotizar con proveedores, aprobacion de la gerencia y area financiera. Posterior la ejecucion de la medicion por ruido, iluminacion, calidad de aire, luego los resultados y el plan de mejoramiento para prevencion. (se solicito apoyo de la ARL 05.05.22) | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST, ARL
Estandar | 4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados | dar inicio a las medidas de prevencion y control instaurado en la matriz de peligros | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores | pendiente consolidar documento | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos (Entrenar y entregar al personal los estándares, protocolos ,instructivos etc. de seguridad para la ejecución de actividades criticas) | Registro de entrega de documentos de seguridad (protocolos, fichas técnicas, instructivos ) | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar |  | Actualizacion de: - Protocolos de Bioseguridad | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Estandar | 4.2.4 Realización de inspecciones sistemáticas a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST | Registrar cualquier condición insegura que se encuentre en la organización, establecimiento resultados de lo evidenciado. Programa RACI | NACIONAL | MENSUAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST, COPASST
Estandar |  | Elaborar y divulgar infograma con el fin de incentivar el orden y el aseo en la organización. (solicitado a la ARL 06.05.22) | NACIONAL | TRIMESTRAL | [12 empty] | 1 | [23 empty] | ARL SST
Inspecciones |  | Registro de Limpieza, desinfeccion en areas de trabajo de manera diario | BOGOTA | DIARIO | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | PERSONAL DE ASEO SST
Inspecciones |  | Campaña Ludica de orden y aseo POR AREA | BOGOTA | PENDIENTE | [36 empty] | COPASST, LIDRES DE PROCESOS, TRABAJADORES, SST
Estandar |  | Levantar y/o actualizar Procedimientos de inspecciones de seguridad | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | SST
Estandar |  | se levanta cronograma del programa de inspecciones planeadas | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | SST
Estandar |  | Inspecciones Locativas, Areas y Maquinas (incluye Orden y Aseo) | BOGOTA | PENDIENTE | [36 empty] | COPASST, LIDRES DE PROCESOS, TRABAJADORES, SST
Estandar |  | Realizar Inspeccion de los EPP | NACIONAL | QUINCENAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | COPASST, GH, SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | VILLAVICENCIO | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | BARRANQUILLA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | DORADA | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | CARTAGENA | 2022-08-30 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | GIRARDOT | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | MEDELLIN | 2022-09-30 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | CALI | 2022-10-30 | [27 empty] | 1 | [8 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Inspecciones |  | Visita e Inspecciones de Seguridad en las Sedes de la Compañía a Nivel Nacional | BUCARAMANGA | 2022-11-30 | [30 empty] | 1 | [5 empty] | GERENCIA FINANCIERA, GESTION HUMANA, LIDERES DE PROCESOS, TRABAJADORES Y SST
Estandar | 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas | Diseño del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, equipos y herramientas e inspecciones planeadas | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | SST, LIDERES DE PROCESOS
Inspecciones |  | Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación Control de Roedores | BOGOTA | TRIMESTRAL | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | GERENCIA FINANCIERA, SST
Inspecciones |  | Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación Control de Roedores | BUCARAMANGA | TRIMESTRAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | GERENCIA FINANCIERA, SST
Inspecciones |  | Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación Control de Roedores | DORADA | 2022-11-01 | [30 empty] | 1 | [5 empty] | GERENCIA FINANCIERA, SST
Inspecciones |  | Vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación Control de Roedores | VILLAVICENCIO | 2022-11-01 | [30 empty] | 1 | [5 empty] | GERENCIA FINANCIERA, SST
Estandar PESV |  | Señalizacion y demarcacion de areas de trabajo en todas las sedes | NACIONAL | PENDIENTE | [36 empty] | GERENCIA FINANCIERA
Estandar PESV |  | Mejoramiento de estructura, pintura, mantenimiento y adecuaciones de la plataforma Sede Bogota y demas Puntos | NACIONAL | PENDIENTE | [36 empty] | GERENCIA FINANCIERA
Estandar | 4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas | Revisar y/o actualizar Procedimiento para la selección, compra, entrenamiento y disposición final de elementos de protección personal | BOGOTA | 2022-10-30 | [27 empty] | 1 | [8 empty] | SST
Estandar |  | Actualizar Matriz de elementos de protección personal (EPP) | BOGOTA | 2022-10-30
Estandar PESV | 9.1 OBJETIVOS | Establecer un objetivo (s) claro y especifico al cual se quiere lograr y proyectar cumplimiento con el plan de trabajo para el PESV | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 9.2 METAS | En relacion a los objetivos establecer metas de cumplimiento en pro de evidenciar los puntos de mejora del plan de trabajo | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1
Estandar PESV | 9.3 RESPONSABILIDADES | Establecer un responsable a cargo de desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento del paln de trabajo | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 9.4 RECURSOS | Establecer mediante un documento los recursos disponibles (Presupuesto del PESV, recursos humanos y organismos de apoyo) | BOGOTA | 2022-01-30 | 1 |  | 1
Estandar PESV | 9.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL AÑO | Establecer cronograma de actividades para el cumplimiento del plan de trabajo anual, evidenciando las tareas a realizar, proyeccion y ejecución. | BOGOTA | 2022-05-30 | [12 empty] | 1 |  | 1
Estandar PESV | 10.1 COMPETENCIA COLABORADORES | Para colaboradores de la organización que realizan desplazamientos laborales): nivel de estudios Formación capacitaciones en seguridad vial, Experiencia, en conducción relacionada con el cargo | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 10.2 LINEAMIENTOS GENERALES DE SENSIBILIZACIÓN | 1. Líder del PESV. 2. Miembros del Comité de Seguridad Vial. 3. Capacitadores en seguridad vial. 4. Planificadores de rutas o personas que realizan la función de coordinar desplazamientos laborales. 5. Coordinadores y técnicos de mantenimiento de vehículos. 6. Auditores de seguridad vial. 7. Brigadista Vial o persona de una organización con conocimientos en primeros auxilios, rescate vehicular y manejo de extintores, encargada de brindar apoyo en la atención de los accidentes de tránsito, bien sea como primer respondiente o como soporte en la atención. 8. Investigadores Internos de accidentes de tránsito. 9. Colaboradores que conducen un vehículo para sus desplazamientos laborales. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 10.3 CAPACITACIÓN | El plan anual de formación es el documento de gestión que contiene los temas de capacitación y sensibilización por cada actor vial (independientemente del rol que desempeñe), la intensidad horaria de la formación (capacitación teórica, práctica, talleres y/o simuladores), la modalidad (presencial o virtual), la frecuencia, el(los) responsable(s) de ejecución, así como los recursos, las herramientas metodológicas y pedagógicas | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 11.1 DOCUMENTAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL | a) El reporte de accidentes de tránsito en misión y en itinere. b) La participación en capacitaciones de seguridad vial. c) El compromiso de los colaboradores de la organización en cumplir la legislación y los lineamientos de seguridad vial de la organización. d) El reporte oportuno y veraz de sus condiciones de salud. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 11.2 EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS COLABORADORES (Una vez al año) (procedimiento de evaluación) | a) Accidentes de tránsito en el periodo evaluado. en los que se han visto involucrados colaboradores de la organización. b) Infracciones de tránsito cometidas en el periodo evaluado por los colaboradores de la organización. c) Quejas durante el periodo evaluado relacionadas con comportamientos de los colaboradores que pongan en riesgo su seguridad vial o la de los demás miembros de la comunidad de la organización. d) Capacitaciones recibidas por los colaboradores en el periodo evaluado | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 11.3 DEFINIR UNA ESTRATEGIA PARA PROMOVER LA FORMACIÓN DE HÁBITOS, COMPORTAMIENTOS Y CONDUCTAS SEGURAS | Documento que establezca la definición de la estrategia para la formación de hábitos y comportamientos seguros: a. Definir el perfil y el profesiograma de los conductores. b. Identificar las brechas del conocimiento de conductores en seguridad vial y emprender programas de formación para mejorar su competencia. c. Definir la clasificación del nivel de riesgo en seguridad vial de cada conductor. d. Evaluar la competencia, el desempeño y el nivel de riesgo de los conductores trimestralmente. e. Incluir un programa de motivación para incentivar comportamientos interdependientes y otro programa para intervenir comportamientos riesgosos. f. Definir un decálogo de las normas de comportamiento de conductores para lograr comportamientos independientes.Definir campañas para apoyar el logro de comportamientos interdependientes en conductores. h. Incluir un mecanismo de seguimiento o auditoría para verificar si los conductores cumplen con los comportamientos interdependientes. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.1 Plan de contingencia, atención y respuestas viales | plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, como mínimo el plan debe incluir: reporte de accidentes de tránsito; funcionamiento de la cadena de llamado al interior de la organización y al número único de emergencias; los riesgos de las rutas; la ubicación de los centros de atención médica; procedimiento que debe realizar el brigadista vial o el primer respondiente; capacitación en protocolos de atención a víctimas incluyendo las acciones a realizar ante la ocurrencia de un accidente de tránsito en relación con la atención de la emergencia (Proteger, Avisar, Socorrer); los tiempos de respuesta y el traslado a centros hospitalarios; | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.2 Plan de atención a victimas | Plan de atencion a victimas en caso de accidente | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.3 Plan de atención incidentes | Establecer un plan de accion y atencion en caso de incidente en operación | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.4 Plan en caso de hurto – vehículo o carga | Establecer protocolos de atencion en caso de jurto de vehiculo o de la mercancia que se transporta en operación y no operación, establecer mecanismos de apoyo | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.5 Plan en caso de varada | Documento que establece plan de atencion en caso de varada en opercion | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 12.6 Procedimiento en caso de volcamiento | Procedimiento en caso de volcamiento de vehiculo | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 13.1 INVESTIGACIÓN INTERNA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO | Documentar y aplicar una técnica, metodología o procedimiento para la investigación interna de accidentes de tránsito, en operacio y proximo al entorno de operación | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 13.2 PLAN DE ACCION - accidente | Establecer un rutograma de plan de accion frente a cada accidente (conocimiento, atencion, reporte, aprendizaje, mitigacion) | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 13.3 LECCIONES APRENDIDAS | Está definido un procedimiento para la investigación de accidentes de tránsito; Se ha hecho divulgación de lecciones aprendidas de los accidentes de tránsito ocurridos; Se elaboran indicadores de accidentes de tránsito | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 14.1 PROTOCOLO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y/O PRIVADAS QUE TENGA A CARGO | Documentar en un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas que tenga a cargo, que administre o que controle, así mismo debe documentar los accidentes de tránsito ocasionados por sus colaboradores en dichas vías o por terceros generando afectaciones a sus colaboradores o a su comunidad.identificación de zonas de conflicto de tránsito con sus respectivos planes de acción para controlar los riesgos, la realización de inspecciones anuales de las vías. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 15.1 PLANIFICACIÓN DE VIAJES MISIONALES DE LOS COLABORADORES DE LA ORGANIZACIÓN. | Documentar el procedimiento que utiliza la organización para la planificación de viajes misionales de los colaboradores de la organización, teniendo en cuenta los riesgos en relación con la seguridad vial y el sistema seguro | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 15.2 ORGANISMOS DE APOYO Y AYUDAS ELECTRONICAS COMO GPS | Documento que establece y evidencia el uso de GPS u OBC (On Board Computer) para el control de las diferentes variables de riesgo asociadas a la velocidad y la fatiga | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 16.1 CHEQUEO PREOPERACIONAL-Seguimiento diario, mensual y semestral | Se han establecido protocolos y formatos de inspección diaria a los vehículos. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Los operadores o conductores diligencian diariamente el formato de chequeo preoperativo. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Se adelantan auditorías verificando el debido diligenciamiento del listado de chequeo. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 17.1 PLAN Y FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Debe existir documento con protocolo y formto de mantenimientos preventivos, conocerse toda la información y especificaciones técnicas de los vehículos, incluyendo los sistemas de seguridad activa y pasiva, registradas por escrito en carpeta independiente para cada vehículo. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Se cuenta con una programación para las intervenciones programadas de mantenimiento preventivo a los vehículos | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | En el evento de que los vehículos sean contratados para la prestación del servicio de transporte, la empresa contratante verificará que la empresa contratista cuente y ejecute el plan. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 17.2 PLAN Y FORMATO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | Debe existir documento con protocolo y formto de mantenimientos correctivos | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Se llevan registros de los mantenimientos correctivos realizados a los vehículos | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | En caso de fallas de los vehículos, se tienen establecidos protocolos de atención. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 18.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LOS IMPACTOS QUE PUEDAN GENERAN CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS EN LA SEGURIDAD VIAL | Nuevas rutas, Nuevas tecnologías para vehículos o equipos, Nueva legislación, Nuevos clientes, Nuevos productos y servicios | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Verificar que los contratistas que están obligados a diseñar e implementar el PESV | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Establecer las disposiciones que en seguridad vial estime necesarias para cumplimiento de los contratistas que no están obligados | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Definir los responsables de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad vial establecidas a los contratistas | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV |  | Asimilar a los requisitos establecidos en el SG-SST | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | 19.1 DOCUMENTO DE PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN Y PROTECCION DOCUMENTAL | Se debe realizar al menos por cinco (5) años – excepción registro preoperacionales. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar | 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias | Actualizacion del Documento, realizando identificacion de amenzas y vulnerabilidad por centros de trabajo. Socializacion a los trabajadores y COPASST Simulacro Octubre 2022 | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | COPASST SST
Estandar |  | Formato de seguimiento a las acciones propuestas en las evaluaciones de simulacros anteriores | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Inspecciones |  | Registro de las inspecciones realizadas a los equipos de emergencia (Botiquines, Extintores) | NACIONAL | SEMESTRAL |  |  |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 1 | [14 empty] | COPASST SST
Estandar |  | Registro de evidencia del plan de ayuda mutua | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | SST
Inspecciones |  | Solcitud de Insumos para dotar Botiquines de Primeros Auxilios en todas las Agencias y aquellos que no cuentan con el mismo. | NACIONAL | 2022-05-05 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | GERENCIA FINANCIERA COMPRAS SST
Inspecciones |  | Solcitud de señales de emergencias para dotar a todas las Agencias y aquellos que no cuentan con el mismo. | NACIONAL | 2022-05-06 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | GERENCIA FINANCIERA COMPRAS SST
Estandar PESV |  | Solcitud de Insumos para dotar Botiquines de Primeros Auxilios VEHICULAR en todas las Agencias y aquellos que no cuentan con el mismo. | NACIONAL | 2022-07-30 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | GERENCIA FINANCIERA COMPRAS SST
Estandar | 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada | Conformacion de Brigadistas | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1
Estandar |  | Conformacion de Comité de Emergencias | BOGOTA | 2022-06-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | BRIGADISTAS, SST
Estandar |  | Registro que incluya la conformación de la Brigada de emergencias. | BOGOTA | 2022-05-30 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [18 empty] | BRIGADISTAS, SST
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. Roles y Responsabilidades Brigadistas ARL SURA | BOGOTA | 2022-06-10
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. Primeros Auxilios Basicos ARL SURA | BOGOTA | 2022-07-08
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. Control de Incendios, Clasificacion de Fuego y Extintores, Manejo Teorico del Extintor. (Personal General. Max.30) ARL SURA | BOGOTA | 2022-08-19
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. Evacuacion y Rescate . (Personal General. Max.30) ARL SURA | BOGOTA | 2022-09-09
Capacitacion Brigadistas |  | Planeacion y Ejecucion del Simulacro ARL SURA | BOGOTA | 2022-10-15
Capacitacion Brigadistas |  | COMITE DE EMERGENCIAS ARL SURA | BOGOTA | PENDIENTE
Capacitacion Brigadistas |  | COMITE DE EMERGENCIAS ARL SURA | BOGOTA | PENDIENTE
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-02-09 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | BARRANQUILLA | 2022-09-05 | [24 empty] | 1 | [11 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-06-28 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | BUCARAMANGA | 2022-08-23 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | VILLAVICENCIO | 2022-06-28 | [15 empty] | 1 | [20 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | VILLAVICENCIO | 2022-07-11 | [18 empty] | 1 | [17 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | CALI | 2022-05-31 | [12 empty] | 1 | [23 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | CALI | PENDIENTE | [36 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | MEDELLIN | 2022-05-11 | [12 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | ARL
Capacitacion Brigadistas |  | Capacitacion: Brigadas y Grupos de Apoyo. ARL SURA | MEDELLIN | 2022-08-10 | [21 empty] | 1 | [14 empty] | ARL
Estandar | 6.1.1 Definición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa | Actualizacion - Matriz de Indicadores | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año | Auditoria con la participacion del COPASST y socializar los resultados con la Alta Gerencia | BOGOTA | 2022-11-30 | [30 empty] | 1 | [5 empty] | COPASST, AUDITORIA, SST
Estandar | 6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría | se presenta documento de rendicion de cuentas a la gerencias de los resultados de la auditoria y la gestion de SST en el año | BOGOTA | 2022-12-30 | [33 empty] | 1 |  |  | GERENCIA, SST
Estandar | 6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST | Actualizacion documento de programa de auditoria con la participacion del COPASST | BOGOTA | 2022-10-30 | [27 empty] | 1 | [8 empty] | COPASST, AUDITORIA, SST
Estandar |  | Registro de evidencia de la presentación que se hizo el COPASST de los resultados de la revisión de gerencia. | BOGOTA | 2022-12-30 | [33 empty] | 1 |  |  | COPASST, SST
Estandar PESV | INDICADORES EVALUACION DE PESV. | La evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del PESV, La valoración de planes de acción de la implementación del PESV, El seguimiento a la evolución de riesgos identificados en el PESV | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE INDICADORES | La medición del grado de exposición al riesgo vial por parte de sus colaboradores, El análisis de indicadores de los controles para prevenir accidentes de tránsito, La evaluación del análisis estadístico de accidentes de tránsito: número de accidentes, tasas de siniestralidad y costos de la siniestralidad | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | RESULTADO | El resultado de las auditorías | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROCEDIMIENTO Y CLASIFICACION DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO | Documento de procedimiento y calsificacion que evidencie diagnóstico, la Organización debe definir su nivel de pérdida clasificando sus accidentes de tránsito con miras a proyectar estadísticamente la mejora y/o reducción de los mismos | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | MATRIZ DE NIVEL DE PÉRDIDA | Accidente – (muertos, heridos graves, leves, solo dañ. Materiales) Cuasi-colisión Conflictos leves Conflictos potenciales Eventos normales. Implementa una Matriz de Nivel de Pérdida, la cual depende de las variables que son más relevantes para la organización. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS AL PESV | Documentar y aplicar un procedimiento para la realización de las auditorías al PESV de la organización; el procedimiento de auditoría por lo menos debe contener: la planificación de las auditorías, las pautas de su realización y los responsables; así mismo los contenidos mínimos del informe de auditoría y el seguimiento a las no conformidades y planes de acción o mejora producto de la auditoría. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar | 7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST | Implemnetacion de acciones correctivas y mejora por medio de un plan. Soportes de avances de correcciones de las mismas | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección | Seguimiento Procedimiento de mejora continua y procedimiento de acciones correctivas y preventivas. | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Soportes de evidencias de las acciones correctivas y preventivas | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar | 7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL | Plan de Mejoramiento | BOGOTA | MENSUAL | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | SST
Estandar PESV | ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS | Documentos que establecen e implementan las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisión, inspección y medición de los indicadores y auditorías del PESV. | BOGOTA | PENDIENTE
Estandar PESV | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN | a) Garantizar que las políticas, lineamientos y actividades ejecutadas en el marco de la seguridad vial sean comunicados a todos los niveles de la organización. b) Recibir retroalimentación o propuestas de mejora por parte de todos los colaboradores de la organización. c) Recibir y responder las comunicaciones internas y externas relativas al PESV. d) Promover en los colaboradores de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y en consecuencia la formación de criterios autónomos, solidarios y prudentes para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento o uso de la vía pública. e) Aprender de las lecciones que dejan los accidentes de tránsito. La organización debe definir los mecanismos de comunicación y la frecuencia de las comunicaciones que, por lo menos, debe ser trimestral | BOGOTA | PENDIENTE
Procedimiento | Estacion de Servicio Privado | Documento e instructivo del EDS, incluyendo las normas de señalizacion, delimitacion, riesgos y peligros, planes de contingencia | BOGOTA | 2022-02-28 |  |  |  | 1 |  | 1 | [30 empty] | SST
Capacitacion SST | Capacitacion Manual de Cargas Sede: | Capacitacion del Manejo de Extintores | Capacitacion Brigadistas
Capacitacion SST | Capacitacion Autocuidado Sede: | Capacitaciones de Plan de Contingencias | Capacitacion Brigadistas
Capacitacion SST | Capacitacion del uso de EPP Sede: | Curso de Primeros Auxilios | Capacitacion Brigadistas
Capacitacion SST | Capacitacion de Higiene Postural Sede: | Curso de Preparacion y respuesta ante emergencias | Capacitacion Brigadistas
Capacitacion SST | Capacitacion de Protocolo de Bioseguridad Sede: | Capacitacion de Manejo de Herramientas Manuales Sede: | Capacitacion SST
Capacitacion SST | Capacitacion de Riesgo Publico Sede: | Movilidad Segura | PESV
Capacitacion SST | Capacitacion del Uso de la Escalera Sede:
Capacitacion SST | Capacitacion de Paletizacion y Almacenamiento de Mercancia
Capacitacion SST | Capacitacion del Sindrome de Bornout Sede:
Capacitacion SST | Capacitacion del Manejo de sustancias Quimicas
Capacitacion COLAB | Trabajo en Equipo | VERIFICAR CON PROVEEDORES
Capacitacion COLAB | Liderazgo | VERIFICAR CON PROVEEDORES
Capacitacion COLAB | Comunicación Asertiva | VERIFICAR CON PROVEEDORES
PESV | Realizar Rutas Seguras
PESV | Realizar el dia VIAL
PESV | Plan Estrategico de Seguridad Vial
PESV | Cronograma de Mantenimiento de los Vehiculos
PESV | Inspeccion de Vehiculos Operativos
PESV | Aplicación de Evaluacion por compentencias Teorico/Practico a los conductores (Proveedor Falcon)
PESV | Capacitacion de Manejo, Transporte y almacenamiento de sustancias Quimicas, Fichas de Seguridad
PESV | Capacitacion de Velocidad Adecudada Vs Velocidad Reglamentaria
[5 empty] | 53 | 0 | 48 | 47 | 0 | 42 | 54 | 0 | 49 | 53 | 0 | 47 | 55 | 0 | 19 | 119 | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
[5 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | CUMPLIMIENTO ANUAL
[5 empty] | 53 | 0 | 48 | 47 | 0 | 42 | 54 | 0 | 49 | 53 | 0 | 47 | 55 | 0 | 19 | 119 | 0 | 12 | 69 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 673
[5 empty] | 90.57% |  |  | 89.36% |  |  | 90.74% |  |  | 88.68% |  |  | 34.55% |  |  | 10.08% |  |  | 0% |  |  | 1.887% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0%
[5 empty] | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | 90% |  |  | Programado
[7 empty] | REVISO Y APROBO | [23 empty] | REVISO Y APROBO
| REPRESENTANTE LEGAL | [12 empty] | PRESIDENTE DEL COPASST | [23 empty] | RESPONSABLE EN SST & PESV